## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Acceso no autorizado a información sensible de salud | Validar credenciales de acceso (usuario/correo y contraseña) | Garantizar que solo personal activo acceda a las funciones según su rol | Admin, Auxiliar y Fisioterapeuta | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador | Alisson Ayo | 6 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Ingreso exitoso redirige al panel; error muestra "Credenciales incorrectas"; al 3er fallo bloquea acceso por 10 min |  | Iniciar sesión
REQ002 | Olvido de credenciales de acceso | Restablecer contraseña mediante validación externa | Recuperar el acceso de forma segura sin intervención manual | Admin, Auxiliar y Fisioterapeuta | Implementando un formulario de recuperación de cuenta el cual solicitará el correo electrónico antes de permitir el cambio de clave, esto mediante un código de verificación de 6 dígitos que enviará el sistema |  | 6 | 2026-06-09 | Media | En proceso | Ingresar correo registrado, recibir código válido y cambiar clave cumpliendo reglas de complejidad |  | Recuperación de contraseña
REQ003 | Errores y solapamientos en la agenda manual de papel | Módulo central para agendar, modificar y cancelar sesiones en tiempo real | Optimizar la organización y evitar conflictos de horarios en el centro | Auxiliar | Implementando un calendario interactivo de citas el cual validará la disponibilidad de horarios antes de confirmar el agendamiento, esto mediante una interfaz de gestión que operará la auxiliar |  | 12 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Intentar agendar dos pacientes en el mismo consultorio/hora; el sistema debe bloquear la acción |  | Gestión de citas
REQ004 | Pérdida de expedientes físicos y falta de orden | Registro digital completo de datos personales y de contacto | Mantener expedientes actualizados y cumplir con la LOPDP (Derechos ARCO) | Auxiliar | Implementando una base de datos de pacientes la cual verificará la unicidad de la cédula antes de crear el expediente digital, esto mediante un formulario de registro que completará la auxiliar |  | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Registrar un paciente con cédula ya existente; el sistema debe rechazar el registro por duplicidad |  | Gestión de pacientes
REQ005 | Falta de control sobre niveles de acceso al sistema | Administrar perfiles, roles y permisos específicos | Garantizar la confidencialidad profesional y seguridad de datos sensibles | Administrador | Implementando un control de acceso por roles el cual validará los permisos del usuario antes de permitir la entrada a módulos específicos, esto mediante una configuración de seguridad que definirá el administrador |  | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Intentar acceder al módulo de "Perfiles" con una cuenta de "Auxiliar"; el sistema debe denegar el acceso |  | Gestión de perfiles
REQ006 | Desorganización en la asignación de profesionales y espacios | Configurar horarios, consultorios y disponibilidad de FT | Establecer la oferta de servicios de manera ordenada y escalable | Administrador y Fisioterapeuta | Implementando una matriz de planificación la cual organizará los turnos y espacios físicos antes de habilitar la disponibilidad de atención, esto mediante la asignación de recursos que realizará el administrador |  | 10 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Definir un horario donde la hora de inicio sea mayor a la de fin; el sistema debe mostrar error |  | Gestión de planificación
REQ007 | Ausentismo de pacientes por falta de recordatorios | Generación automática de avisos ante eventos de citas | Informar oportunamente al paciente para reducir el ausentismo | Auxiliar y Paciente | Implementando un servicio de mensajería automática el cual notificará cambios en el estado de la cita antes de la sesión médica, esto mediante plantillas de WhatsApp o correo que disparará el sistema |  | 8 | 2026-06-09 | Alta | En proceso | Crear una cita nueva y verificar que el sistema registre en el log el intento de envío del aviso |  | Generación de notificaciones
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Auxiliar |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 |  | Alta
| QUE | Módulo central para agendar, modificar y cancelar sesiones en tiempo real |  | PARA QUE | Optimizar la organización y evitar conflictos de horarios en el centro |  | COMO | Implementando un calendario interactivo de citas el cual validará la disponibilidad de horarios antes de confirmar el agendamiento, esto mediante una interfaz de gestión que operará la auxiliar
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de citas
| PRUEBA |  | Intentar agendar dos pacientes en el mismo consultorio/hora; el sistema debe bloquear la acción |  |  | COMENTARIOS
REQ006
REQ002