## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF001 | Inicio de Sesión | Usuario (Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta) | Validar mis credenciales de acceso (usuario y contraseña). | Acceder al panel principal y funciones permitidas según mi rol asignado. | El sistema bloquea la cuenta tras 3 intentos fallidos por 10 minutos. | Alta | En Proceso
RF002 | Recuperación de Contraseña | Usuario (Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta) | Solicitar un código de verificación numérico enviado por correo. | Definir una nueva contraseña segura en caso de olvido para recuperar el acceso. | El código tiene vigencia de 15 minutos; la clave debe tener al menos 8 caracteres. | Media | Por iniciar
RF003 | Gestión de Citas | Auxiliar | Crear, modificar, cancelar y consultar citas médicas. | Organizar la agenda del centro garantizando que no existan solapamientos de horario. | Cada cambio genera una "firma de responsabilidad" en los logs de auditoría. | Alta | Por iniciar
RF004 | Gestión de Pacientes | Auxiliar | Registrar, modificar y consultar la información de los pacientes. | Mantener expedientes actualizados para agendar citas de forma rápida y precisa. | La cédula es única; los pacientes inactivos conservan su historial pero no agendan citas. | Alta | Por iniciar
RF005 | Gestión de Perfiles | Administrador | Administrar las cuentas de usuario, sus roles y permisos. | Controlar la seguridad y los niveles de acceso a los módulos sensibles del sistema. | No se puede desactivar el perfil Administrador si es el único activo. | Alta | Por iniciar
RF006 | Gestión de Planificación | Administrador y Fisioterapeuta | Configurar horarios de disponibilidad, consultorios y asignar profesionales. | Definir la oferta de atención del centro y organizar los recursos físicos. | Valida que la hora de inicio sea menor a la de fin y evita cruces de turnos. | Alta | Por iniciar
RF007 | Generación de Notificaciones | Sistema (Automático) y Auxiliar | Enviar mensajes de confirmación o cambios por WhatsApp y correo electrónico. | Informar al paciente oportunamente sobre el estado de sus citas médicas. | El sistema registra evidencia del envío (fecha, hora y estado de entrega). | Alta | Por iniciar
oy

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ001 | Inicio de Sesión | Usuario (Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta) | Validar mis credenciales de acceso (usuario y contraseña). | Acceder al panel principal y funciones permitidas según mi rol asignado. | Xavier Altamirano | Bloqueo después de 3 intentos fallidos. | Alta | Proceso
REQ002 | Recuperación de Contraseña | Usuario (Administrador, Auxiliar, Fisioterapeuta) | Solicitar un código de verificación enviado por correo electrónico. | Recuperar el acceso al sistema en caso de olvido de contraseña. | Alisson Ayo | Código válido por 15 minutos. | Media | Proceso
ID | Tareas | Asignado | Estimado
REQ001-1 | Desarrollar el formulario web de login y la verificación segura de credenciales. | Xavier Altamirano | 1
REQ001-2 | Implementar la validación de usuario y contraseña contra la base de datos. | Alisson Ayo | 2
REQ001-3 | Configurar el bloqueo temporal después de tres intentos fallidos de acceso. | Martin Cordero | 2
REQ002-1 | Diseñar la interfaz para solicitar recuperación de contraseña. | Alisson Ayo | 1
REQ002-2 | Implementar el envío del código de verificación al correo electrónico. | Xavier Altamirano | 2
REQ002-3 | Desarrollar el proceso de validación del código y actualización de contraseña. | Martin Cordero | 2
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ003 | Gestión de Pacientes | Auxiliar | Registrar, modificar y consultar la información de los pacientes. | Mantener expedientes actualizados para agendar citas de forma rápida y precisa. | Martin Cordero | La cédula es única para cada paciente. | Alta | Proceso
REQ004 | Gestión de Perfiles | Administrador | Administrar las cuentas de usuario, roles y permisos. | Controlar la seguridad y los niveles de acceso a los módulos del sistema. | Xavier Altamirano | No se puede desactivar el único administrador activo. | Alta | Proceso
ID | Tareas | Asignado | Estimado
REQ003-1 | Desarrollar el formulario de registro de pacientes. | Martin Cordero | 1
REQ003-2 | Implementar la edición y actualización de datos del paciente. | Xavier Altamirano | 2
REQ003-3 | Crear la búsqueda y consulta de pacientes registrados. | Alisson Ayo | 2
REQ003-4 | Validar la unicidad de la cédula y consistencia de datos ingresados. | Martin Cordero | 1
REQ004-1 | Desarrollar la interfaz de administración de usuarios. | Xavier Altamirano | 1
REQ004-2 | Implementar la creación y modificación de perfiles de usuario. | Alisson Ayo | 2
REQ004-3 | Configurar la asignación de roles y permisos del sistema. | Martin Cordero | 2
REQ004-4 | Validar restricciones para la desactivación de administradores. | Xavier Altamirano | 1
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | Encargado | Notas | Prioridad | Status
REQ005 | Gestión de Citas | Auxiliar | Crear, modificar, cancelar y consultar citas médicas. | Organizar la agenda del centro garantizando que no existan solapamientos de horario. | Alisson Ayo | Cada cambio genera auditoría de acciones. | Alta | Proceso
REQ006 | Gestión de Planificación | Administrador y Fisioterapeuta | Configurar horarios de disponibilidad, consultorios y asignar profesionales. | Organizar los recursos físicos y humanos del centro de fisioterapia. | Martin Cordero | Validar cruces de horarios y disponibilidad. | Alta | Proceso
REQ007 | Generación de Notificaciones | Sistema y Auxiliar | Enviar mensajes de confirmación o cambios por correo electrónico y WhatsApp. | Mantener informados a los pacientes sobre el estado de sus citas. | Xavier Altamirano | Registrar evidencia de envío y entrega. | Alta | Proceso
ID | Tareas | Asignado | Estimado
REQ005-1 | Desarrollar la interfaz para registrar, modificar y cancelar citas. | Alisson Ayo | 1
REQ005-2 | Implementar la validación de disponibilidad de horarios. | Xavier Altamirano | 2
REQ005-3 | Crear la consulta y visualización de citas programadas. | Martin Cordero | 2
REQ005-4 | Registrar auditoría de cambios realizados en las citas. | Alisson Ayo | 1
REQ006-1 | Desarrollar la interfaz de configuración de horarios de atención. | Martin Cordero | 1
REQ006-2 | Implementar la asignación de consultorios y fisioterapeutas. | Xavier Altamirano | 2
REQ006-3 | Validar conflictos y cruces de horarios disponibles. | Alisson Ayo | 2
REQ007-1 | Configurar el servicio de envío de correos electrónicos automáticos. | Xavier Altamirano | 1
REQ007-2 | Implementar el envío de confirmaciones y recordatorios de citas. | Alisson Ayo | 2
REQ007-3 | Registrar la evidencia de envío y estado de entrega de las notificaciones. | Martin Cordero | 2